## Slide 1: Sprint 1
Team 011

## Slide 2: Team 011
Amber
Joaquin
kimberly
kalisha
SD
SD
ED
RV
luna
SD

## Slide 3: agenda
ONS TEAM
WAT WIJ HEBBEN GEDAAN
WAT WIJ GAAN DOEN
RISICO'S
SPRINTS

## Slide 4: Wat wij hebben gedaan
RV
Bogen geschuurd
Geverfd
Paddestoelen gekleid
ED
Prototype begin
Wireframe --> geen kleur
Flyer
SD
Inventarisatie compleet
Onderzoeken arduino
Github bijgewerkt
Code gescheven
Trello

## Slide 5: Wat wij gaan doen
Bogen, paddestoelen
&
Libelles
code
Arduino in setup
Kleurenpalette, wireframe & videos
Spullen halen

## Slide 6: Risico's
Arduino in setup
Iets kapot bij de stelling
Puck
Planning

## Slide 7: Sprints
Srint 0
  21/11 – 28/11
Sprint 1
  28/11 – 19/12
Sprint 2
  19/12 – 16/1
Sprint 3
  16/1 – 23/1
eindproduct
  23/1 – 30/1

## Slide 8: thank you
Team 011